## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-25 to 2022-07-06
Tài liệu quản lý dự án | 2022-04-25 | 2022-04-25
Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-26 | 2022-04-28
Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2022-04-29 | 2022-04-30
Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 2022-05-01 | 2022-05-02
Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-05-03 | 2022-05-04
Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-05-05 | 2022-05-05
Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 2022-05-06 | 2022-05-06
Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-05-07 | 2022-05-07
Mô tả giao diện hệ thống | 2022-05-08 | 2022-05-08
Chi tiết cho usecase | 2022-05-09 | 2022-05-09
Các tài liệu khác | 2022-05-10 | 2022-05-10
Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-11 | 2022-05-12
Biểu đồ lớp | 2022-05-13 | 2022-05-14
Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2022-05-15 | 2022-05-16
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý nhân viên | 2022-05-17 | 2022-05-18
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý sản phẩm, hoá đơn | 2022-05-19 | 2022-05-20
Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo thống kê | 2022-05-21 | 2022-05-22
Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-23 | 2022-05-26
Tài liệu thiết kế các hệ thống | 2022-05-27 | 2022-05-28
Bản thiết kế CSDL | 2022-05-29 | 2022-06-01
Kế hoạch cuối cùng | 2022-06-02 | 2022-06-02
Đề xuất thực hiện | 2022-06-03 | 2022-06-03
Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-04 | 2022-06-04
Xây dựng hệ CSDL | 2022-06-05 | 2022-06-06
Xây dựng giao diện | 2022-06-07 | 2022-06-08
Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 2022-06-09 | 2022-06-10
Hệ thống quản lý nhân viên | 2022-06-11 | 2022-06-12
Hệ thống quản lý sản phẩm, hoá đơn | 2022-06-13 | 2022-06-14
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo thống kê | 2022-06-15 | 2022-06-17
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2022-06-18 | 2022-06-21
Tài liệu sử dụng | 2022-06-22 | 2022-06-24
Kế hoạch kiểm thử | 2022-06-25 | 2022-06-25
Kiểm thử chức năng | 2022-06-26 | 2022-06-27
Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 2022-06-28 | 2022-06-28
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhân viên | 2022-06-29 | 2022-06-29
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm, hoá đơn | 2022-06-30 | 2022-06-30
Báo cáo kiểm thử chức năng báo cáo thống kê | 2022-07-01 | 2022-07-01
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-07-02 | 2022-07-03
Tài liệu kết thúc dự án | 2022-07-04 | 2022-07-04
Cài đặt và triển khai | 2022-07-05 | 2022-07-06